# CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

## " IntellOps: Prototipado Funcional de un Módulo de Observabilidad y Detección de Anomalías en Infraestructura mediante Machine Learning"

## INFORMACIÓN GENERAL

| Campo | Descripción |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Proyecto: | IntellOps — Módulo de Seguridad · CIS Hardening + ELK Stack + Dashboards Kibana |  |  |  |  |  |
| Iniciador: | Ing. Leopoldo Nahuel - Director Laboratorio GIDAS |  |  |  |  |  |
| Organización / Unidad: | Grupo GIDAS - Grupo de Investigación & Desarrollo Aplicado a Sistemas informáticos y computacionales, UTN Facultad Regional La Plata |  |  |  |  |  |
| Propietario del Proyecto (PP): | Ing. Leopoldo Nahuel - Director Laboratorio GIDAS |  |  |  |  |  |
| Fecha de Solicitud: | 22 de abril de 2026 |  |  |  |  |  |
| Proveedor de Soluciones (PS): | Federico Blanco Cavallero Estudiante de Práctica Supervisada - Ingeniería en Sistemas de Información UTN FRLP |  |  |  |  |  |
| Expediente PS | Dueño | Rubro | Número | Año | Copia o Desglose | Código Único |
| Autoridad que aprueba: | Coordinación de Prácticas Supervisadas UTN FRLP |  |  |  |  |  |
| Esfuerzo Estimado (EE): | 200 horas académicas (equivalente a 25 persona-día) |  |  |  |  |  |
| Fecha objetivo de entrega: | 19 de Octubre de 2026 |  |  |  |  |  |
| Tipo de Desarrollo: | ☑️ Interno ☐ Externalizado ☐ Mixto ☐ No conocido |  |  |  |  |  |

## RESUMEN

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Proyecto: |  |
| Duración: | 20 semanas · 01/06/2026 – 19/10/2026 |
| Esfuerzo: | 200 hs (10 hs/semana × 20 semanas · 25 persona-día) |
| Beneficiario: | Proyecto IntellOps · Grupo GIDAS InfraIT · UTN FrLP |
| Ejecutor: | Federico Blanco Cavallero · PS · ISI UTN FrLP · Leg. 31729 |
| Inversión: | $0 USD (basado en software libre y recursos existentes) |
| Valor Generado: | Módulo de seguridad integrado a IntellOps · Hardening documentado · ELK operativo · Paper CACIC/JAIIO 2026 |

## VISIÓN DEL PROYECTO

### ¿QUÉ SE LOGRARÁ?

El módulo de seguridad del sistema IntellOps: hardening CIS Level 1 documentado con Ansible, pipeline ELK de ingesta de logs de seguridad en tiempo real y dashboards Kibana integrados al producto con 4 vistas de seguridad (autenticación, accesos no autorizados, cambios de configuración y alertas). IntellOps pasa de monitorear solo el rendimiento a tener también visibilidad de seguridad, completando la plataforma como herramienta de observabilidad integral.

### ¿CÓMO SE LAGRARÁ?

En cinco fases: auditoría inicial y diseño del módulo → hardening CIS con Ansible → pipeline ELK de logs → dashboards Kibana con alertas → testing e integración al repositorio de IntellOps. Todo el código se versiona en el repositorio del proyecto. Staging obligatorio antes de cualquier intervención en producción.

## FASES DEL PROYECTO

### 📋 FASE 1: Auditoría de Seguridad y Diseño del Módulo de Seguridad de IntellOps

🗓️ Período: 01/06/2026 – 03/07/2026 (Semanas 1–5)

⏱️ Dedicación: 55 hs · 11 hs/semana

#### ACTIVIDADES PRINCIPALES:

• Validación E2E del módulo de seguridad integrado a IntellOps.

• Wiki del proyecto actualizada con ADRs, manual de operación ELK y runbooks.

• Informe Final de PPS (formato Coordinación ISI UTN FrLP).

• Base para paper: 'Módulo de Seguridad para Sistemas de Observabilidad Académicos: IntellOps GIDAS'.

• Dashboard 1: eventos de autenticación (logins, origen, usuarios).

• Dashboard 2: intentos de acceso no autorizado y brute force SSH.

• Dashboard 3: cambios en archivos y configuraciones críticas del sistema.

• Dashboard 4: alertas automáticas con umbrales configurables. Integración al repo IntellOps.

• Testing: escenarios simulados de eventos de seguridad. MTTD ≤60s validado.

• Instalación y configuración de Elasticsearch + Kibana en el servidor del laboratorio.

• Filebeat (logs del sistema) y Auditbeat (eventos del kernel) configurados.

• Logstash: parseo grok, normalización, enriquecimiento y envío a Elasticsearch.

• Políticas de retención y rotación de índices. Pipeline en tiempo real operativa.

• Playbooks Ansible para controles CIS Level 1: usuarios, SSH, servicios, auditd, permisos.

• Validación obligatoria en ambiente de staging antes de aplicar en producción.

• Informe de cumplimiento CIS con evidencia antes/después (objetivo: Lynis score ≥70%).

• Playbooks versionados en el repositorio del proyecto IntellOps.

• Auditoría inicial con Lynis + OpenSCAP vs CIS Benchmark Level 1 del laboratorio.

• Benchmark comparativo de herramientas de observabilidad de seguridad open source.

• Diseño de la arquitectura del módulo de seguridad de IntellOps con ADRs.

• Definición de la integración del módulo con el repositorio del proyecto.

• Informe de baseline: Lynis compliance score inicial y gap analysis CIS.

#### VALOR PARA GIDAS:

Módulo completamente documentado e integrado. PPS aprobada. IntellOps gana visibilidad en CACIC/JAIIO 2026.

IntellOps con módulo de seguridad completo y demostrable. MTTD medido. La plataforma responde a ¿está siendo comprometida la infraestructura? con evidencia en tiempo real.

Módulo ELK operativo como componente de IntellOps: todos los eventos de seguridad del laboratorio quedan centralizados y consultables en tiempo real. La plataforma IntellOps tiene ahora datos de seguridad disponibles.

Superficie de ataque reducida y documentada. Playbooks reutilizables para nuevos servidores del proyecto. Baseline de seguridad formal. La infraestructura sobre la que corre IntellOps es más segura.

Primera medición cuantitativa de la postura de seguridad del laboratorio. Arquitectura del módulo de seguridad validada y lista para implementar. IntellOps tiene definido cómo incorporar la dimensión de seguridad.

#### COMPETENCIAS PROFESIONALES APLICADAS:

Documentación técnica · Escritura científica · Transferencia al proyecto

Kibana · Reglas de detección · Alertas · Testing de seguridad · Integración de módulo

ELK Stack · Logstash / grok · Filebeat / Auditbeat · Elasticsearch · Administración Linux

Hardening Linux · Ansible · auditd · CIS Level 1 · Gestión de cambios en producción

Auditoría Linux · CIS Benchmarks · Lynis/OpenSCAP · Arquitectura de sistemas · ADRs

### 🏗️ FASE 2: Hardening CIS Benchmark Level 1 con Ansible

🗓️ Período: 29/06/2026 – 24/07/2026 (Semanas 4–8)

⏱️ Dedicación: 35 hs · 9 hs/semana

#### ACTIVIDADES PRINCIPALES:

#### VALOR PARA GIDAS:

#### COMPETENCIAS PROFESIONALES APLICADAS:

### 🔐 FASE 3: Pipeline ELK de Ingesta y Análisis de Logs de Seguridad

🗓️ Período: 20/07/2026 – 11/09/2026 (Semanas 7–15)

⏱️ Dedicación: 55 hs · 7 hs/semana

#### ACTIVIDADES PRINCIPALES:

#### VALOR PARA GIDAS:

#### COMPETENCIAS PROFESIONALES APLICADAS:

### 📊 FASE 4: Dashboards Kibana e Integración del Módulo a IntellOps

🗓️ Período: 31/08/2026 – 09/10/2026 (Semanas 14–19)

⏱️ Dedicación: 40 hs · 6 hs/semana

#### ACTIVIDADES PRINCIPALES:

#### VALOR PARA GIDAS:

#### COMPETENCIAS PROFESIONALES APLICADAS:

### 📚 FASE 5: Documentación, Informe Final y Paper Científico

🗓️ Período: 05/10/2026 – 19/10/2026 (Semanas 19–20)

⏱️ Dedicación: 15 hs · 8 hs/semana

#### ACTIVIDADES PRINCIPALES:

#### VALOR PARA GIDAS:

#### COMPETENCIAS PROFESIONALES APLICADAS:

# CRONOGRAMA VISUAL DEL PROYECTO

| MES | Jun 2026 | Jul 2026 | Ago 2026 | Sep – Oct 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEMANAS | S1 – S5 | S5 – S9 | S9 – S15 | S15 – S20 |
| FASE | F1: Auditoría + Diseño | F2: Hardening CIS | F3: Pipeline ELK | F4: Kibana + Alertas · F5: Docs |
| ENFOQUE | Lynis · Benchmark · ADRs | CIS Level 1 · Ansible · staging | Filebeat · Logstash · Elasticsearch | Dashboards Kibana · Alertas · Informe Final |

## ACTIVIDADES POR FASE

| FASE | ACTIVIDADES CLAVE | HORAS | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 · Auditoría + Diseño | Lynis audit · benchmark herramientas · ADRs | 55 hs | Baseline seguridad + módulo diseñado |
| F2 · Hardening CIS | Ansible playbooks CIS Level 1 · staging | 35 hs | Lynis score ≥70% + cumplimiento documentado |
| F3 · Pipeline ELK | Elasticsearch · Logstash · Filebeat · Auditbeat | 55 hs | Logs de seguridad en tiempo real integrados |
| F4 · Kibana + Alertas | Dashboards seguridad · alertas · testing | 40 hs | MTTD ≤60s · 4 vistas Kibana en IntellOps |

## RESUMEN DE ACTIVIDADES

| ELEMENTO | DETALLE |
| --- | --- |
| ⏱️ DURACIÓN TOTAL | 20 semanas (01/06/2026 – 19/10/2026) |
| 👷 ESFUERZO | 200 hs · 10 hs/semana · 2 hs/día (lun–vie) |
| 📅 PERÍODO | Junio – Octubre 2026 · UTN FrLP · Proyecto IntellOps · InfraIT GIDAS |
| 🎯 HITOS PRINCIPALES | Sem.5: Baseline seguridad + ADRs · Sem.11: Hardening CIS completo (Hito 50%) · Sem.15: Pipeline ELK operativa · Sem.19: Dashboards Kibana integrados · Sem.20: Informe Final |
| 💰 INVERSIÓN | $0 USD (recursos existentes) |
| 📈 VALOR GENERADO | Módulo de seguridad de IntellOps completo · Hardening CIS documentado · ELK operativo · Paper CACIC/JAIIO · Competencias SecOps |

## BENEFICIOS ESCALONADOS

### AL FINAL DE CADA FASE:

| FASE | BENEFICIOS INMEDIATOS | IMPACTO EN GIDAS |
| --- | --- | --- |
| FASE 1 | Baseline de seguridad + ADRs del módulo | IntellOps tiene definida su dimensión de seguridad. Postura inicial documentada. |
| FASE 2 | Hardening CIS Level 1 · Playbooks Ansible | Infraestructura de IntellOps más segura. Playbooks reutilizables para el proyecto. |
| FASE 3 | Pipeline ELK con logs en tiempo real | IntellOps puede responder: ¿está siendo comprometida la infraestructura? con datos reales. |
| FASE 4 | Dashboards Kibana · MTTD ≤60s | Módulo de seguridad de IntellOps demostrable. Plataforma de observabilidad integral. |
| FASE 5 | PPS aprobada · Paper base · Módulo transferido | IntellOps gana visibilidad en CACIC/JAIIO. Módulo mantenible por el equipo. |

## HITOS

### 🏆 HITOS PRINCIPALES:

| FECHA | HITO | LOGRO |
| --- | --- | --- |
| 03/07/2026 | Baseline seguridad + ADRs · Sem.5 | Lynis score inicial. ADRs del módulo aprobados. Stack ELK seleccionado. |
| 17/08/2026 | Hardening CIS completo · Sem.11 | Lynis ≥70%. Playbooks en repositorio IntellOps. Informe CIS. Hito 50%. |
| 11/09/2026 | Pipeline ELK operativa · Sem.15 | Logs de seguridad en tiempo real. ELK integrado al repositorio. |
| 09/10/2026 | Dashboards Kibana integrados · Sem.19 | 4 vistas Kibana. MTTD ≤60s validado. Módulo demostrable. |
| 19/10/2026 | Informe Final entregado · Sem.20 | PPS completada. Wiki actualizada. Base para paper. |

## RECURSOS Y RESPONSABILIDADES

### EQUIPO DEL PROYECTO:

| ROL | RESPONSABILIDAD | DEDICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Estudiante PS / Proveedor de Soluciones | Hardening, pipeline ELK, dashboards, integración al repositorio de IntellOps e Informe Final. | 10 hs/sem · 200 hs |
| Supervisor Técnico (SRE / InfraIT) | Revisión obligatoria de playbooks Ansible antes de producción. Mentoría técnica. | 1–2 hs/sem · ~30 hs |
| Coordinador InfraIT (Emanuel Rodríguez) | Coordinación, acceso a infraestructura, gestión de cambios (issue tracker). | 1 hs/sem · ~20 hs |
| Director GIDAS (Ing. Leopoldo Nahuel) | Patrocinio, aprobación de intervenciones en producción. | 30 min/sem · ~10 hs |

### RECURSOS NECESARIOS:

- Acceso sudo supervisado a servidores Linux del laboratorio (con aprobación del supervisor).

- Ambiente de staging o VM para validar hardening CIS antes de producción.

## PRÓXIMOS PASOS

### PARA APROBAR EL PROYECTO:

- Acceso de escritura al repositorio GitLab del proyecto IntellOps.

- Hardware con ≥4 GB RAM para ejecutar Elasticsearch localmente.

### COMPROMISOS REQUERIDOS:

- GIDAS:

- UTN:

- Estudiante: 10 hs semanales. Sin modificar producción sin staging + aprobación previa del supervisor. Código del módulo integrado al repositorio de IntellOps.

- Todos: Reuniones quincenales. Aprobación formal del supervisor para cada intervención en producción. Adopción de los playbooks Ansible como estándar del proyecto.

## REFERENCIAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

## DOCUMENTOS FUNDACIONALES:

• PPS 2 — Plan de Trabajo: IntellOps · Módulo Seguridad · Blanco Cavallero · GIDAS InfraIT (Junio 2026)

• Solicitud de Inicio de Proyecto IntellOps · Blanco Cavallero (Mayo 2026)

• Plan Operativo Anual InfraIT GIDAS 2026–2027 (Dirección GIDAS)

• Repositorio IntellOps: gitlab.gidas.frlp.utn.edu.ar/infrait/intellops

• CIS Controls v8 — Center for Internet Security

• Reglamento de PPS — ISI UTN FrLP

# APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

_________________________________    Fecha:  06/05/2026
Ing. Leopoldo Nahuel
Director Laboratorio GIDAS
Patrocinador del Proyecto

_________________________________    Fecha: 06/05/2026
Romeo Monfrglio 
Leg. 31729 – Estudiante Practica Supervisada